ВОДОСНАБЖЕНИЕ

|  | Этапы | Отметка о выполнении работ | Приостановка, обоснование | Ориентировочный срок завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено разрешение Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов (Донское БВУ) на забор (изъятие водных ресурсов) из реки Дон от 20.12.2012 года | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 2 | Получены исследования подземных вод в районе Ольгинского сельского поселения из банка данных водных ресурсов РО от 20.10.2012 года | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 3 | Выполнены работы по проведению гидрогеологических изысканий территории ДНП ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 2012 год | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 4 | Проект организации и застройки ДНП «Агро-клуб Усадьба» с расчетом водопотребления и схемой водоснабжения ДНП | Работы завершены | Приостановки нет |  |
|  | Заключен договор на разработку ФГБНУ «РосНИИПМ» Проектной документации "Комплексная система водоснабжения дачного поселка «Усадьба», №112-П от 08.05.2014 г.. | Работы не выполнены Материалы переданы только в электронном виде. На замечания со стороны заказчика, получен отрицательный ответ по исправлению недостатков. | Приостановка Проектная документация не соответствует требованиям Постановления Правительства от 16.02.2008 г. №87, не соответствует требованиям строительных норм и правил | Спор передан на рассмотрение в суд |
| 5 | Проведены работы по оформлению дополнительных участков для строительства Внешних линий водопровода с КН: 61:02:0600015:3185, 61:02:0600015:4686, 61:02:0600015:5274 | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 6 | Проведены работы по изменению разрешенного вида использования земельных участков с КН: 61:02:0600015:3185, 61:02:0600015:4686, 61:02:0600015:5274, от 29.07.2015 года, для строительства водоснабжения поселка | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 7 | Заключен договор № 80 от 27.11.2015 года,на выполнение проектных работ по строительству руслового водозабора, насосной станции водоснабжения первого подъема, инженерных сетей водопровода (прокладка подземная) на земельных участках с КН: 61:02:0600015:3185, 61:02:0600015:4686, 61:02:0600015:5274, | В работе | Приостановки нет |  |
| 8 | Произведены дополнительные работы: -Инженерно-гидрологические изыскания по объекту: «Строительство водозабора» по договору № 07-11.09.2014г., доп.соглашение № 08-01.07.2015; -Инженерно-геологические изыскания П 1069-449-1-ТО по объекту: «Строительство водозабора»; Геодезические изыскания – топографический план М 1: 500, июнь 2015 года Разработана схема водоснабжения ДНП – наружные сети. | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 9 | Получен протокол лабораторных испытаний образцов поверхностный воды р.Дон № 73-В от 17.12.2015 года | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 10 | Получен протокол лабораторных испытаний образцов поверхносной воды р.Дон № 73-В от 19.01.2015 года |  |  |  |
| 11 | Получен протокол испытаний образцов поверхносной воды р.Дон от 15.07.2015 года | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 12 | Получено заключение к протоколу лабораторных испытаний образцов поверхностной воды р.Дон № 8493-В от 17.12.2015 года | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 13 | Получен протокол испытаний № 2/199 от 25.04.2016г. воды централизованного водоснабжения г.Ростов-на-Дону | Работы завершены | Приостановки нет |  |
| 14 | Монтажные работы по проведению наружных сетей водопровода ДНП | В работе | Приостановка в 2016 году связана с весенним периодом. В настоящее время проводятся организационные работы на строительной площадки (высыхание грунта, закупка дополнительного оборудования к имеющемуся) | Работы возобновляться с 20 мая 2016 года Окончание работ в срок до С 01 июля 2016 года |
| 15 | Монтажные работы по строительству внешних линий водопровода | В проектной стадии | Приостановки нет | С 01 июля 2016 года Окончание работ в срок до 01 сентября 2016 года |
| 16 | Монтажные работы по строительству насосной станции и водозабора | В проектной стадии | Приостановки нет | С 01 августа 2016 года Окончание работ в срок до 01 ноября 2016 года |